## Hoja1
Cronograma del Proyecto Control del Flujo y Costos para ETTVCL
Tareas | Fecha Inicio | Fecha Fin
- Gestionar acceso de usuarios al sistema por rol y UEB | 2024-03-01 | 2024-03-25
- Gestionar seguridad del sistema, creación de usuarios y asignación de permisos
- Configuración de las Conexiones a las BD externas
- Importación, Exportación y Configuración de UEBs
- Selección de la UEB donde se opera el sistema
- Importación, Exportación y de U.M
- Importación, Exportación y Gestión Factores de Conv. de U.M
- Importación, Exportación y Gestión de las Marcas de Salida
- Importación, Exportación de los Centros de Costos | 2024-03-26 | 2024-04-25
- Importación, Exportación del Clasificador de Cuentas
- Importación, Exportación y Gestión de los Productos
- Importación, Exportación y Gestión de Cambios de Producto
- Importación, Exportación y Gestión de las Vitolas
- Importación, Exportación y Gestión de las Líneas de Salida
- Importación, Exportación y Gestión de los Cambios de Productos
- Importación, Exportación y Gestión de los Departamentos
- Importación, Exportación y Gestión de las Normas de Consumo
- Importación, Exportación y Gestión de los Motivos de ajuste
- Importación, Exportación y Gestión de la Config de la numeración de los documentos
- Importación, Exportación y Gestión de la Config de los Centros de Costos y Elementos de Gastos
- Importación, Exportación y Gestión de la Config de la Contabilización de los Documentos | 2024-04-26 | 2024-05-24
-Gestión de las Conf. para las Fichas de Costo
Clasificador de Cargos x UEB
Rendimiento de la Capa
Precio de la Capa según LOP
Precio de la Materia Prima según LOP
- Gestionar Importación, Exportación de Todas las Configuraciones
- Gestionar inicialización de los números de los documentos
- Gestionar documento de Carga Inicial
- Gestionar Fecha inicial del sistema
- Gestionar documento Entrada desde Versat
- Gestionar documento Transf. hacia Departamento
- Gestionar documento Transf. desde Departamento
- Gestionar documento Ajuste de Aumento | 2024-05-26 | 2024-06-25
- Gestionar documento Ajuste de Disminución
- Gestionar documento Sobrante sujeto a Investigación
- Gestionar Rechazar Documento
- Gestionar Documento Devolución Recibida
- Gestionar Documento Enviar Transferencia Externa
- Gestionar Documento Recibir Transferencia Externa
- Gestionar Documento Reporte de Sunproductos
- Gestionar Documento Cambio de Producto
- Gestionar Documento Cambio de Estado
- Gestionar Documento Recepción de Rechazos | 2024-06-26 | 2024-07-23
- Gestionar Documento Venta a Trabajadores
- Gestionar Documento Recepción de Producción
- Gestionar Documento Reporte de Producción de Reproceso
- Gestionar Cierre Doario
- Gestionar Cierre de Mes
- Gestionar Reportes del Flujo
Existencia de productos por departamento y estado
Mov. de productos por estado, por depart. y por tipo de docum.
- Gestionar Reportes del Flujo | 2024-07-29 | 2024-08-23
Control de Pesadas
Movimiento de Tabacos x Estado (Buenos, Deficientes)
Modelo TAB - 12 Control diario del mov. de materia prima
Modelo TAB - 18 Libro de Control de Anillado
-Gestión de las Conf. para las Fichas de Costo
Clasificador de Cargos x UEB
Rendimiento de la Capa
Precio de la Capa según LOP
- Importar, Exportar y Gestionar Fichas de Costos | 2024-08-26 | 2024-09-25
- Gestionar existencias por Centros de Costos
- Gestionar variables globales del costo y su cálculo automático
- Gestionar Cálculo del Costo
- Reportes del Costo
- Reportes del Costo | 2024-09-26 | 2024-10-25
- Comprobantes del Costo
- Comprobantes del Costo | 2024-10-28 | 2024-11-29
- Gestionar Actualizaciones del sistema
- Gestionar Salva y Restaura de la Base de Datos

## Hoja2
2603.27 | 10498.6877
2710.57 | 16.0847
5095.1 | 16.0847
2223.47 | 16.0847
12632.41 | 299.9625
11692 | 12.1899
940.41 | 261.0871
11120.1814